附件1

用户需求书

一、项目目标

确保规划成果通过一系列的法定报批程序，最终审批通过，形成最终规划成果，指导规划期限内中山市市域殡葬设施建设，从而实现促进殡葬改革，推动满足殡葬需求与保护资源环境相协调，促进人与自然和谐发展的目的。

二、项目内容

（一）规划期限

规划至2035年，远景展望至2045年，满足未来发展需要。

（二）规划范围

中山市陆域范围。

（三）时间要求

本项目开展期限为90日。

（四）服务内容

1.深入研究全市殡葬设施情况。对全市殡葬设施空间布局优化、公益性殡葬设施供给、服务能力提升方面提供纲领性、方向性指引。

2.现状殡葬设施基本情况梳理。收集全市现状殡葬设施信息，核实现状设施用地范围，明确用地面积以及墓穴使用情况。

3.综合分析研判存在问题。重点研判现状殡葬设施与生态保护红线、永久基本农田、水源保护区、自然保护地等空间冲突问题。

4.设施规模需求预测。根据中山市人口规模和死亡率实际，科学合理预测市辖区有关殡葬设施规模需求；综合分析现状殡葬设施容量、可利用规模，以及需搬迁规模等各项因素，研究确定规划期末全市各类殡葬设施用地需求总量，并提出不同类型的设施配置标准等。

5.空间布局规划。统筹衔接中山市国土空间总体规划相关要求，综合考虑人口分布实际情况，结合殡葬设施服务范围、交通可达性等要求，科学布局各类殡葬服务设施、合理确定各镇街殡葬设施规模，构建殡葬基础设施布局体系。

6.实施保障措施。为确保本规划顺利推进实施，重点从加强组织领导、明确部门职责、设施规范管理、资金及土地等要素保障、强化监督管理等方面进行分析研究，提出具体举措。

（五）成果要求

1.规划文本

2.规划说明书

3.规划图纸：区位分析图、上位规划分析图、市域殡葬设施分布现状图、市域殡葬设施布局规划图、市域殡葬设施近期建设图、各公墓管控图则。

4.验收成果必须获得规划主管部门认可，并纳入中山市国土空间规划基础信息平台。承接单位需协调相关部门、专家，相关评审费用已包含在总价中。验收成果未被规划主管部门认可的，必须在甲方限定时间内整改。若仍未在合理期限内整改合格的，市民政局有权解除合同并对承接单位进行违约追偿。

5.最终成果文本8份、电子文件2份。

三、工作要求

承接单位为涉密自然资源成果的使用单位，须对因履行项目所掌握或知悉的关于自然资源成果的相关信息进行保密，包括但不限于成果、信息、图件、相关技术资料等，不得擅自复制、转让、出借等，违反上述规定将被追究有关法律责任。